## Sprint 1
|  | No | Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số RSA |  |  | Kết thúc đúng hạn
|  | 1 | Sprint 1 |  |  | Muộn
|  | 2 | 2025-04-05 |  |  | Trước thời hạn
|  | 3 | 2025-04-23
SPRINT 1 REPORT
|  | No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
|  | 1 | Nguyễn Thị Linh Đan | 0 | 0
|  | 2 | Nguyễn Nhật Kha | 0 | 0
|  | 3 | Trần Vũ Lâm | 0 | 0
|  | 4 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 0 | 0
|  | 5 | Nguyễn Phước Thường | 0 | 0
|  | Tổng |  | 0 | 0
Lễ
Sprint |  | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23
Sprint 1 |  | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team
|  | Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Quỳnh, Thường
|  | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Quỳnh, Thường
| User interface design | Đăng ký |  |  | Thường
|  | Đăng nhập |  |  | Thường
|  | Đăng xuất |  |  | Thường
|  | Quên mật khẩu |  |  | Thường
|  | Đổi mật khẩu |  |  | Thường
|  | Quản lý tài khoản cá nhân |  |  | Quỳnh
|  | Xem danh sách |  |  | Quỳnh
|  | Xem chi tiết |  |  | Quỳnh
|  | Tìm kiếm |  |  | Quỳnh
|  | Chat AI |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý người dùng |  |  | Đan
|  | Quản lý nhà cung cấp |  |  | Đan
| Design test case | Đăng ký |  |  | Thường
|  | Đăng nhập |  |  | Thường
|  | Đăng xuất |  |  | Thường
|  | Quên mật khẩu |  |  | Thường
|  | Đổi mật khẩu |  |  | Thường
|  | Quản lý tài khoản cá nhân |  |  | Quỳnh
|  | Xem danh sách |  |  | Quỳnh
|  | Xem chi tiết |  |  | Quỳnh
|  | Tìm kiếm |  |  | Quỳnh
|  | Chat AI |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý người dùng |  |  | Đan
|  | Quản lý nhà cung cấp |  |  | Đan
| Coding | BE | Đăng ký |  | Lâm
|  |  | Đăng nhập |  | Lâm
|  |  | Đăng xuất |  | Lâm
|  |  | Quên mật khẩu |  | Lâm
|  |  | Đổi mật khẩu |  | Lâm
|  |  | Quản lý tài khoản cá nhân |  | Lâm
|  |  | Xem danh sách |  | Đan
|  |  | Xem chi tiết |  | Đan
|  |  | Tìm kiếm |  | Lâm
|  |  | Chat AI |  | Kha
|  |  | Quản lý người dùng |  | Lâm
|  |  | Quản lý nhà cung cấp |  | Lâm
|  | FE | Đăng ký |  | Thường
|  |  | Đăng nhập |  | Thường
|  |  | Đăng xuất |  | Thường
|  |  | Quên mật khẩu |  | Thường
|  |  | Đổi mật khẩu |  | Thường
|  |  | Quản lý tài khoản cá nhân |  | Quỳnh
|  |  | Xem danh sách |  | Quỳnh
|  |  | Xem chi tiết |  | Quỳnh
|  |  | Tìm kiếm |  | Quỳnh
|  |  | Chat AI |  | Quỳnh
|  |  | Quản lý người dùng |  | Quỳnh
|  |  | Quản lý nhà cung cấp |  | Quỳnh
|  |  | Integrate code |  | Quỳnh, Thường
| Testing | Đăng ký |  |  | Quỳnh
|  | Đăng nhập |  |  | Quỳnh
|  | Đăng xuất |  |  | Quỳnh
|  | Quên mật khẩu |  |  | Quỳnh
|  | Đổi mật khẩu |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý tài khoản cá nhân |  |  | Thường
|  | Xem danh sách |  |  | Thường
|  | Xem chi tiết |  |  | Thường
|  | Tìm kiếm |  |  | Thường
|  | Chat AI |  |  | Đan
|  | Quản lý người dùng |  |  | Đan
|  | Quản lý nhà cung cấp |  |  | Đan
| Fix Bug | Đăng ký |  |  | All team
|  | Đăng nhập |  |  | All team
|  | Đăng xuất |  |  | All team
|  | Quên mật khẩu |  |  | All team
|  | Đổi mật khẩu |  |  | All team
|  | Quản lý tài khoản cá nhân |  |  | All team
|  | Xem danh sách |  |  | All team
|  | Xem chi tiết |  |  | All team
|  | Tìm kiếm |  |  | All team
|  | Chat AI |  |  | All team
|  | Quản lý người dùng |  |  | All team
|  | Quản lý nhà cung cấp |  |  | All team
| Re-testing | Đăng ký |  |  | Quỳnh
|  | Đăng nhập |  |  | Quỳnh
|  | Đăng xuất |  |  | Quỳnh
|  | Quên mật khẩu |  |  | Quỳnh
|  | Đổi mật khẩu |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý tài khoản cá nhân |  |  | Thường
|  | Xem danh sách |  |  | Thường
|  | Xem chi tiết |  |  | Thường
|  | Tìm kiếm |  |  | Thường
|  | Chat AI |  |  | Đan
|  | Quản lý người dùng |  |  | Đan
|  | Quản lý nhà cung cấp |  |  | Đan
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  |  | All team
|  | Sprint 1 retrospective |  |  | All team
| Tổng |  |  |  | Thực tế
Ước tính

## Sprint 2
|  | No | Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số RSA |  |  | Kết thúc đúng hạn
|  | 1 | Sprint 1 |  |  | Muộn
|  | 2 | 2025-04-24 |  |  | Trước thời hạn
|  | 3 | 2025-05-13
SPRINT 1 REPORT
|  | No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
|  | 1 | Nguyễn Thị Linh Đan | 0 | 0
|  | 2 | Nguyễn Nhật Kha | 0 | 0
|  | 3 | Trần Vũ Lâm | 0 | 0
|  | 4 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 0 | 0
|  | 5 | Nguyễn Phước Thường | 0 | 0
|  | Tổng |  | 0 | 0
Lễ
Sprint |  | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13
Sprint 2 |  | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team
|  | Tạo Sprint Backlog 2 |  |  | Quỳnh, Đan
|  | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Quỳnh, Đan
| User interface design | Đặt phòng |  |  | Quỳnh
|  | Thanh toán |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý đặt phòng |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý giao dịch thanh toán |  |  | Quỳnh
|  | Đánh giá và bình luận |  |  | Thường
|  | Quản lý dịch vụ |  |  | Thường
|  | Quản lý bình luận |  |  | Thường
|  | Báo cáo và thống kê (NCC) |  |  | Đan
|  | Quản lý tài khoản cá nhân (NCC) |  |  | Đan
|  | Báo cáo và thống kê (Admin) |  |  | Đan
| Design test case | Đặt phòng |  |  | Quỳnh
|  | Thanh toán |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý đặt phòng |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý giao dịch thanh toán |  |  | Quỳnh
|  | Đánh giá và bình luận |  |  | Thường
|  | Quản lý dịch vụ |  |  | Thường
|  | Quản lý bình luận |  |  | Thường
|  | Báo cáo và thống kê (NCC) |  |  | Đan
|  | Quản lý tài khoản cá nhân (NCC) |  |  | Đan
|  | Báo cáo và thống kê (Admin) |  |  | Đan
| Coding | BE | Đặt phòng |  | Đan
|  |  | Thanh toán |  | Lâm
|  |  | Quản lý đặt phòng |  | Đan
|  |  | Quản lý giao dịch thanh toán |  | Lâm
|  |  | Đánh giá và bình luận |  | Kha
|  |  | Quản lý dịch vụ |  | Kha
|  |  | Quản lý bình luận |  | Kha
|  |  | Báo cáo và thống kê (NCC) |  | Lâm
|  |  | Quản lý tài khoản cá nhân (NCC) |  | Đan
|  |  | Báo cáo và thống kê (Admin) |  | Lâm
|  | FE | Đặt phòng |  | Quỳnh
|  |  | Thanh toán |  | Quỳnh
|  |  | Quản lý đặt phòng |  | Thường
|  |  | Quản lý giao dịch thanh toán |  | Thường
|  |  | Đánh giá và bình luận |  | Quỳnh
|  |  | Quản lý dịch vụ |  | Thường
|  |  | Quản lý bình luận |  | Thường
|  |  | Báo cáo và thống kê (NCC) |  | Thường
|  |  | Quản lý tài khoản cá nhân (NCC) |  | Quỳnh
|  |  | Báo cáo và thống kê (Admin) |  | Thường
|  |  | Integrate code |  | Thường
| Testing | Đặt phòng |  |  | Thường
|  | Thanh toán |  |  | Thường
|  | Quản lý đặt phòng |  |  | Thường
|  | Quản lý giao dịch thanh toán |  |  | Thường
|  | Đánh giá và bình luận |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý dịch vụ |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý bình luận |  |  | Quỳnh
|  | Báo cáo và thống kê (NCC) |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý tài khoản cá nhân (NCC) |  |  | Đan
|  | Báo cáo và thống kê (Admin) |  |  | Đan
| Fix Bug | Đặt phòng |  |  | All team
|  | Thanh toán |  |  | All team
|  | Quản lý đặt phòng |  |  | All team
|  | Quản lý giao dịch thanh toán |  |  | All team
|  | Đánh giá và bình luận |  |  | All team
|  | Quản lý dịch vụ |  |  | All team
|  | Quản lý bình luận |  |  | All team
|  | Báo cáo và thống kê (NCC) |  |  | All team
|  | Quản lý tài khoản cá nhân (NCC) |  |  | All team
|  | Báo cáo và thống kê (Admin) |  |  | All team
| Re-testing | Đặt phòng |  |  | Thường
|  | Thanh toán |  |  | Thường
|  | Quản lý đặt phòng |  |  | Thường
|  | Quản lý giao dịch thanh toán |  |  | Thường
|  | Đánh giá và bình luận |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý dịch vụ |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý bình luận |  |  | Quỳnh
|  | Báo cáo và thống kê (NCC) |  |  | Quỳnh
|  | Quản lý tài khoản cá nhân (NCC) |  |  | Đan
|  | Báo cáo và thống kê (Admin) |  |  | Đan
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  |  | All team
|  | Sprint 2 retrospective |  |  | All team
| Tổng |  |  |  | Thực tế
Ước tính